## Reporte final
REPORTE FINAL
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | SLP18180201116211 | Proyecto de inversión | 2230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892000.0, modificado:890950.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338000.0, modificado:1338000.0}} | Construcción De Red De Distribución Para El Abastecimiento De Agua Potable Sector Oriente En La Localidad Derramaderos - 71118 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 71118 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6570.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:RANCHO DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , RED DE DISTRIBUCION UBICADA EN EL SECTOR ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS A 9KM DE CERRITOS LLEGANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.2730331, lat:22.51561772}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2228950.29 | 2228950.29 | 2228950.29 | 2228950.29 | 2228950.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CERR-DSM-FISM-2018/18-IR, contratista:GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., monto:2228950.29, importe_modificado:2230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6570.1}} | {1254593/proyecto_PROCESO, 1254593/proyecto_INICIO, 1254593/proyecto_PROCESO, 1254593/proyecto_INICIO, 1254593/proyecto_PROCESO, 1254593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180401456664 | Proyecto de inversión | 594207.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297103.8, modificado:296753.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297103.8, modificado:296753.8}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO PARA CATORCE VIVIENDAS DE DIECISEIS METROS CUADRADOS UBICADOS EN COL SAN JUAN CERRITOS SLP - 400732 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 400732 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO PARA CATORCE VIVIENDAS UBICADAS EN COLONIA SAN JUAN MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P., lon:-100.28763703, lat:22.44206863}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 593507.6 | 593507.6 | 593507.6 | 593507.6 | 593507.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1456664/proyecto_PROCESO, 1456664/proyecto_INICIO, 1456664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180401457570 | Proyecto de inversión | 84886.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42443.4, modificado:42393.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42443.4, modificado:42393.4}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO PARA DOS VIVIENDAS DE DIECISEIS METROS CUADRADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CERRITOS SLP - 401781 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 401781 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD , 79440 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO PARA DOS VIVIENDAS UBICADAS EN CABECERA MUNICIPAL EN CALLES BERRIOZABAL Y COLINDANCIA AL SURESTE CON LA CIUDAD EN CERRITOS S.L.P., lon:-100.28409449, lat:22.42774352}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 84786.8 | 84786.8 | 84786.8 | 84786.8 | 84786.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1457570/proyecto_INICIO, 1457570/proyecto_PROCESO, 1457570/proyecto_FIN, 1457570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180401456539 | Proyecto de inversión | 551764.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275882.1, modificado:275557.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275882.1, modificado:275557.1}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIO PARA TRECE VIVIENDAS DE DIECISEIS MTS CUADRADOS UBICADAS EN SU MAYORIA EN COL SAN JUAN CERRITOS SLP - 400528 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 400528 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 13 OBRAS DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO UBICADAS EN SU MAYORIA EN LA COLONIA SAN JUAN MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P., lon:-100.28521672, lat:22.43749466}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 551114.2 | 551114.2 | 551114.2 | 551114.2 | 551114.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1456539/proyecto_PROCESO, 1456539/proyecto_INICIO, 1456539/proyecto_PROCESO, 1456539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180401457425 | Proyecto de inversión | 127330.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63665.1, modificado:63590.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63665.1, modificado:63590.1}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO PARA TRES VIVIENDAS DE DIECISEIS MTS CUADRADOS EN COL SAN JUAN CERRITOS SLP - 401595 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 401595 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE 16M2 UBICADAS EN LA COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. EN CALLES SEGUNDA SAN JUAN, Y JUVENTI, lon:-100.28525821, lat:22.44293653}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 127180.2 | 127180.2 | 127180.2 | 127180.2 | 127180.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1457425/proyecto_INICIO, 1457425/proyecto_FIN, 1457425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | SLP180401457238 | Proyecto de inversión | 127330.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63665.1, modificado:63590.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63665.1, modificado:63590.1}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO PARA TRES VIVIENDAS DE DIECISEIS MTS CUADRADOS UBICADAS EN COL SAN FRANCISCO CERRITOS SLP - 401421 | 24 | San Luis Potosí | 8 | Cerritos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 401421 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TRES CUARDOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS UBICADAS EN SECCION DENTRO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN CERRITOS, S.L.P. EN CALLE JACARANDAS Y R, lon:-100.29295294, lat:22.4330807}} | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 127180.2 | 127180.2 | 127180.2 | 127180.2 | 127180.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1457238/proyecto_PROCESO, 1457238/proyecto_INICIO, 1457238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP18180201116211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892000 | 890950.29
SLP18180201116211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1338000 | 1338000
SLP180401456664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297103.8 | 296753.8
SLP180401456664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297103.8 | 296753.8
SLP180401457570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42443.4 | 42393.4
SLP180401457570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42443.4 | 42393.4
SLP180401456539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275882.1 | 275557.1
SLP180401456539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275882.1 | 275557.1
SLP180401457425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63665.1 | 63590.1
SLP180401457425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63665.1 | 63590.1
SLP180401457238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63665.1 | 63590.1
SLP180401457238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63665.1 | 63590.1

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP18180201116211 | Metros Cuadrados | 1 | 6570.1
SLP180401456664 | Vivienda | 14 | 14
SLP180401457570 | Vivienda | 2 | 2
SLP180401456539 | Vivienda | 13 | 13
SLP180401457425 | Vivienda | 3 | 3
SLP180401457238 | Vivienda | 3 | 3

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP18180201116211 | San Luis Potosí | Cerritos | Derramaderos | RANCHO DERRAMADEROS, 79421 DERRAMADEROS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , RED DE DISTRIBUCION UBICADA EN EL SECTOR ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE DERRAMADEROS A 9KM DE CERRITOS LLEGANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL | -100.273 | 22.5156
SLP180401456664 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO PARA CATORCE VIVIENDAS UBICADAS EN COLONIA SAN JUAN MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | -100.2876 | 22.4421
SLP180401457570 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | CIUDAD , 79440 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO PARA DOS VIVIENDAS UBICADAS EN CABECERA MUNICIPAL EN CALLES BERRIOZABAL Y COLINDANCIA AL SURESTE CON LA CIUDAD EN CERRITOS S.L.P. | -100.2841 | 22.4277
SLP180401456539 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , 13 OBRAS DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO UBICADAS EN SU MAYORIA EN LA COLONIA SAN JUAN MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. | -100.2852 | 22.4375
SLP180401457425 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | COLONIA SAN JUAN, 79442 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE 16M2 UBICADAS EN LA COL. SAN JUAN MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P. EN CALLES SEGUNDA SAN JUAN, Y JUVENTI | -100.2853 | 22.4429
SLP180401457238 | San Luis Potosí | Cerritos | Cerritos | COLONIA SAN FRANCISCO, 79447 CERRITOS, CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TRES CUARDOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS UBICADAS EN SECCION DENTRO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN CERRITOS, S.L.P. EN CALLE JACARANDAS Y R | -100.293 | 22.4331

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP18180201116211 | Obra | CERR-DSM-FISM-2018/18-IR | GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. | 2228950.29 | 2230000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP18180201116211 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 6570.1 | 6570.1 | 100
SLP180401456664 | 2018 | 4 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
SLP180401457570 | 2018 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SLP180401456539 | 2018 | 4 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
SLP180401457425 | 2018 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SLP180401457238 | 2018 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100