## FORTA
|  |  |  | INCREMENTO 11.56% |  | 1701236.17
RAMO 33 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)
TECHO FINANCIERO 2020 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ( POA ) | [5 empty] | FECHA DE DEP. FEDERACION | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 2019-06-28 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | 2019-09-30 |  | 2019-11-29 | 2019-12-13 | FFM
15163140
No. | RUBRO/ OBRA - ACCION | INVERSION PROGRAMADA | APORTACION BENEFICIARIOS | DEDUCCION | AMPLIACION | INVERSION AUTORIZADA | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
GASTOS INDIRECTOS 3% |  | 555834.2 |  | 438800.71 | 29260.15 | 146293.64 | [5 empty] | 16093.49 |  |  |  | 130200.15 | 146293.64 | 0
1 | Gastos de traslado y viáticos originados en comisiones oficiales para el desarrollo y desempeño de las diferentes obras y acciones del Municipio. | 100000 |  | 19534.6 | 7354.73 | 23448.22 | [5 empty] | 16093.49 |  |  |  | 7354.73 | 23448.22 | CONCLUIDO | 2020-2153 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | REQUERIMIENTOS | 4 | INFORME | 1 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | N/A |  |  |  | 2020-08-01 | 2019-12-31 | FRANCO
64371.91
2 | Compra de utiles menores de oficina "Agendas personales" para la verificación y supervisión de las diferentes obras y acciones que se realizan en el municipio. | 940 |  |  | 0.02 | 940.02 | [9 empty] | 940.02 | 940.02 | CONCLUIDO | 2020-4705 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | REQUERIMIENTOS | 5 | LOTE DE MATERIALES | 5 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | PAPELERIA CANGURO, S.A. DE C.V. |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-11-30
3 | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina necesarios para el trabajo y desempeño del departamento de Desarrollo Social (computadoras, impresoras, sillas, etc.) | 64371.91 |  |  | 21905.4 | 121905.4 | [9 empty] | 121905.4 | 121905.4 | CONCLUIDO | 2020-6080 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | REQUERIMIENTOS | 6 | LOTE DE EQUIPO | 6 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V. SAN LUIS |  |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-31
35628.09
POR PRESUPUESTAR |  | 354894.2 |  | 354894.2 |  | 0 | [11 empty] | 0
ORGANOS DE CONTROL |  | 28665.8 |  |  |  | 28665.8 | [6 empty] | 2000 | 26665.8 |  |  | 28665.8 | 0 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Dos al millar para la Contraloría Interna para la vigilancia, supervisión, control y fiscalización de los recursos aplicados en las diferentes obras y acciones. | 28665.8 |  |  |  | 28665.8 | [6 empty] | 2000 | 26665.8 |  |  | 28665.8 | CONCLUIDO | 2020-3520 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ADMON. PUBLICA ORGANOS DE CONTROL | 1 | INFORME | 12 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | N/A |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CRISTI
AGUA Y SANEAMIENTO |  | 1500054.2 |  | 53038.13 | 61329.2 | 1561383.4 | 93235.62 | 48235.62 | 39180.31 | 36618.28 | 67001.9 | 497815.02 | 43731.43 | 211564.62 | 198648.57 | 272313.9 | 1508345.27 | 0 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio a OPAPCE (Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado ) | 500000 |  |  | 50000 | 561329.2 | 93235.62 | 48235.62 | 39180.31 | 36618.28 | 67001.9 | 65599.02 | 43731.43 | 51948.62 | 58984.57 | 56793.83 | 561329.2 | CONCLUIDO | 2020-253 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 22722 | INFORME | 12 | 100 | CERRITOS | DIRECTA | OPAPCE | S/R | N/A |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CRISTI
11329.2
2 | Rehabilitación del Relleno Sanitario municipal (compactación de residuos, de 80cm a 1m cubierto con material de relleno producto de excavación en capas de 40 a 60 cm con maquinaria) | 1000054.2 |  | 53038.13 |  | 1000054.2 | [5 empty] | 432216 |  | 159616 | 139664 | 215520.07 | 947016.07 | CONCLUIDO | 2020-830 | N/A | N/A | ADMON MPAL. | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 14804 | HECTAREA | 10 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | N/A | N/A | N/A |  | 2020-08-03 | 2020-12-31 | YADIRA
DESARROLLO URBANO |  | 1420465.54 |  | 1964.33 | 41534.46 | 1460035.67 | [8 empty] | 426139.66 | 1033896.01 | 1460035.67 | 0 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Pavimentación con concreto hidráulilco de la calle Arista, entre calles Priv. De Matamoros y Zafiro, Barrio de San Juan, Cerritos, S.L.P. | 1420465.54 |  | 1964.33 | 19534.6 | 1460035.67 | [8 empty] | 426139.66 | 1033896.01 | 1460035.67 | CONCLUIDO | 2020-4665 | 2020-11-10 | CERR-DSM-FFM/2020-OBRA/01-IR | CONTRATO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 25 | METRO CUADRADO | 913 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | ALFONSO GERARDO MTZ SCH. | MASA620123MNA | SI | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-12-31 | RICHI
21999.86
REQUERIMIENTOS - ASISTENCIA SOCIAL |  | 748894.32 |  | 485076.94 | 1452499.91 | 1704500 |  | 240000 | 240000 | 165000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 459500 | 1704500 | 0 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de todas las localidades del municipio incluyendo cabecera. | 150000 |  | 2956.93 | 90000 | 1445000 |  | 240000 | 240000 | 165000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 1445000 | CONCLUIDO | 2020-255 | N/A |  | ADMON MPAL. | REQUERIMIENTOS | 5000 | DESPENSA | 2400 | 100 | TODAS | DIRECTA | PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V. | PBL080108PQ6 | N/A | N/A | 2019-03-01 | 2019-12-31 | FRANCO
240000
1070567.04
41973.69
|  |  |  | 10680.87 | 5788.71
|  |  |  | 33627.7 | 1100.8
|  |  |  | 14200 | 1964.33
21905.4
94929.07
2 | Adquisición de 1,000 cobijas para la atención a grupos vulnerables en epoca invernal en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. | 9061.98 |  |  | 1105.34 | 259500 | [9 empty] | 259500 | 259500 | CONCLUIDO | 2020-6082 | N/A |  | ADMON. MPAL. | REQUERIMIENTOS | 1000 | PIEZA | 1000 | 100 | TODAS | DIRECTA | GABINO ANTONIO LOREDO ALMAZAN | LOAG810219IK8 | N/A | N/A | 2020-12-09 | 2020-12-31
|  | 105720.08 |  | 11329.2
76655.85
|  | 18714 |  | 195984.49
|  | 362417 |  | 12371.09
|  | 23711.71 |  | 8105.23
|  | 2613.7 |  | 5277.7
7354.73
0.02
2094.99
19073.79
664.99
641.65
41973.69
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA |  | 729032.96 | 100000 | 100000 |  | 629032.96 |  | 29432.96 |  |  |  | 200000 |  |  | 100000 | 299600 | 629032.96 | 0 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Adquisición de Tractor Agrícola en convenio GESLP/SEDARH/KGAG/CERRITOS/APOYO PARA ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA Y EQUIPO 85/2020 con SEDARH para apoyo a agricultores de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. | 200000 |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 200000 | CONCLUIDO | 2020-2155 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 5 | LOTE DE EQUIPO | 1 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | UNION GANADERA REGIONAL DE S.L.P./SEDARH | N/A | N/A | N/A | 2020-08-01 | 2020-09-30 | CRISTI
2 | Compra de Lote de Equipo para Sistema de Riego para productores de la localidad de Estación Villar | 29432.96 |  |  |  | 29432.96 |  | 29432.96 | [8 empty] | 29432.96 | CONCLUIDO | 2020-831 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 5 | LOTE DE EQUIPO | 1 | 100 | VILLAR | COMPLEMENTARIA | JUAN MANUEL PEREZ MANZANO | PEMJ670704V32 | N/A | N/A | 2020-04-01 | 2020-04-30 | YADIRA
3 | Adquisición de Semilla Certificada de Garbanzo Blanco Sinaloa en apoyo a productores de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. | 100000 |  |  |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  | 100000 | CONCLUIDO | 2020-4367 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 60 | TONELADA | 2 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | SEMMAJO S.C. DE R.L. DE C.V. | SEM170118QB5 | N/A | N/A | 2020-11-02 | 2020-11-30 | CRISTI
4 | Compra de suplemento alimenticio (alta fructosa 55 - 20,000 kg.) en apoyo a productores de la cabecera municipal de Cerritos. | 215991.8 | 100000 | 100000 |  | 199600 | [9 empty] | 199600 | 199600 | CONCLUIDO | 2020-4670 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 10 | KILOGRAMO | 20000 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | ALILMENTOS Y AZUCARES S.A. DE C.V. | S/R | N/A | N/A | 2020-11-25 | 2020-12-31
43608.2
40000
5 | Compra de suplemento alimenticio (2,000 piezas de planta de nopal raqueta de 1) en apoyo a productores de la cabecera municipal de Cerritos. | 100000 |  |  |  | 100000 | [9 empty] | 100000 | 100000 | CONCLUIDO | 2020-6641 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 25 | KILOGRAMO | 2000 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | SEMMAJO S.C. DE R.L. DE C.V. | SEM170118QB5 | N/A | N/A | 2020-12-29 | 2020-12-31
SALUD |  | 654945.8 |  | 144288.28 | 33252.18 | 543909.7 | 90427.2 | 93508.29 | 41390 | 54290.53 | 47231 | 39133.26 | 20047 | 19220.33 | 15968 | 122693.46 | 543909.7 | 0 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Pago de sueldos al personal que labora en la Brigada de Salud Médica para el traslado y atención de pacientes en la Ambulancia Municipal | 250000 |  | 9061.98 | 12371.09 | 263989.98 | 60610.4 | 17812 | 15676 | 20026.53 | 17475 | 19133.26 | 15047 | 11444.13 | 15968 | 70797.03 | 263989.98 | CONCLUIDO | 2020-278 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | REQUERIMIENTOS | 7 | BRIGADA DE SALUD | 7 | 100 | CERRITOS | DIRECTA | SSA | N/A | N/A |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | FRANCO
2 | Pago de sueldos al personal que labora en la Brigada de Salud Médica (ABATIZADORES) encargados del suministro de Abate Larvicida Biológico BTI y LETAL MIX aplicado en polvo y fumigación para la prevención de enfermedades en el Municipio. | 280000 |  | 105720.08 | 8105.23 | 176596.44 | 5000 | 39734 | 25714 | 24433 | 29756 | 20000 | 5000 | 3200 |  | 23759.44 | 176596.44 | CONCLUIDO | 2020-286 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | REQUERIMIENTOS | 22722 | BRIGADA DE SALUD | 5680 | 100 | CERRITOS | DIRECTA | SSA | N/A | N/A |  | 2020-01-01 | 2020-12-31
5788.71
3 | Mantenimiento y conservación de las ambulancias municipales ( servicios generales, mayores y menores ) | 100000 |  | 23711.71 | 2094.99 | 78383.28 | 24816.8 | 11022.29 |  | 9831 |  |  |  | 4576.2 |  | 28136.99 | 78383.28 | CONCLUIDO | 2020-290 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | REQUERIMIENTOS | 22722 | AMBULANCIA | 2 | 100 | CERRITOS | DIRECTA | REFACCIONARIA RUIZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | S/R | N/A |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CRISTI
4 | Adquisición de Insumos Médicos, gel antibacterial, para la prevención de epidemia sanitaria ( COVID-19 ) según Acuerdo emitido en el DOF del 30/03/2020 por el Consejo de Salubridad con fundamento en la Ley Gral. De salud. | 24945.8 |  | 5.8 |  | 24940 |  | 24940 | [8 empty] | 24940 | CONCLUIDO | 2020-293 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | REQUERIMIENTOS | 1000 | INSUMOS MEDICOS | 1000 | 100 | CERRITOS | DIRECTA | PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V. | PBL080108PQ6 | N/A |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | YADIRA
SEGURIDAD PUBLICA |  | 9614580 |  | 1931777.32 | 1102252.58 | 8788677.18 | 1500982.68 | 633953.96 | 1118724.09 | 688421.2 | 675247.2 | 685881.1 | 917937.22 | 642575.52 | 663075.23 | 1188855.31 | 8788677.18 | 0 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para el mejoramiento del alumbrado público en cabecera municipal (focos, balastros, pastillas, cables, cintas, soquets, interruptores, fusibles, etc.) | 550000 |  |  | 22300.88 | 624602.88 | 52302 |  | 440242.11 |  |  | 49917.2 |  |  | 82141.57 |  | 624602.88 | CONCLUIDO | 2020-258 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 21394 | LOTE DE MATERIALES | 1 | 100 | CERRITOS | DIRECTA | FERNANDO PEREZ ESPINOZA - TORNILLIN ELECTRICO | S/R | N/A |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | CRISTI
52302
2 | Pago de derechos de Energía Eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Alumbrado Público Municipal. | 5150000 |  | 362417 | 344191.72 | 4616308.8 | 828517 | 385569 | 417164 | 436633 | 379583 | 395711 | 510169 | 395529 | 338708 | 402664 | 4616308.8 | CONCLUIDO | 2020-301 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 21394 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 12 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | CFE | S/R | N/A |  | 01/0120 | 2020-12-31 | MANUEL
|  |  |  | 300000 | 2613.7
|  |  |  | 344141.42 | 73023.67
53038.13
3 | Pago de Nómina del personal de Seguridad Pública Municipal (policías) | 2200000 |  | 52302 | 300000 | 2677310.19 | 566799.4 | 181995 | 175891 | 170878 | 224351 | 173833 | 177299 | 181230 | 184817 | 640216.79 | 2677310.19 | CONCLUIDO | 2020-302 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 22 | PLAZA OPERATIVA | 22 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | N/A |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | FRANCO
195984.49
33627.7
4 | Suministro de Combustible a los vehículos de Seguridad Pública Municipal | 400000 |  |  | 19073.79 | 433273.79 | 34248.41 | 41900 | 69462 | 22700 | 17100 | 39400 | 14200 | 48850.14 | 33100 | 112313.24 | 433273.79 | CONCLUIDO | 2020-303 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 22 | INFORME | 22 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | N/A |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CRISTI
14200
5 | Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal ( servicios generales, mayores y menores ) | 100000 |  | 18714 | 10000 | 127522.55 | 17965.87 | 500 | 15964.98 | 20899.96 | 16902.96 | 24699.9 | 5726.78 | 9954.18 | 11286 | 3621.92 | 127522.55 | CONCLUIDO | 2020-449 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 22 | INFORME | 22 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | JOSE PABLO CASTRO PADRON, RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V. | S/R | N/A |  | 2020-03-02 | 2020-12-31
32614.63
2956.93
664.99
6 | Adquisición de uniformes para el equipamiento del personal de Seguridad Pública (camisa, pantalón, botas y accesorios diversos) | 150000 |  | 1100.8 |  | 148899.2 | 1150 | 23989.96 |  | 37310.24 | 37310.24 |  | 12087.2 | 7012.2 |  | 30039.36 | 148899.2 | CONCLUIDO | 2020-450 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 22 | UNIFORME | 22 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | DISTRIBUIDORA RAM-ARMY | S/R | N/A |  | 2020-03-02 | 2020-12-31 | MANUEL
7 | Compra de armas para el equipamiento de los elementos de Seguridad Pública Municipal (policías). | 199560.58 |  | 1105.34 |  | 198455.24 | [6 empty] | 198455.24 |  |  |  | 198455.24 | CONCLUIDO | 2020-3488 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 22 | LOTE DE EQUIPO | 22 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | DISTRIBUIDORA RAM-ARMY | S/R | N/A |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
8 | Rehabilitación de fuente de poder del Módulo de Radio -Frecuencia del Departamento de Seguridad Pública Municipal. | 13022.66 |  |  | 2320 | 15342.66 | [5 empty] | 2320 |  |  | 13022.66 |  | 15342.66 | CONCLUIDO | 2020-453 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 14804 | MODULO | 1 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | GABINO ANTONIO LOREDO ALMAZAN | LOAG810219IK8 | N/A |  | 2020-07-15 | 2020-12-31
POR PRESUPUESTAR |  | 851996.76 |  | 240000 |  | 0 | [11 empty] | 0
311557.34
10000
2320
32614.63
22300.88
43608.2
940
50000
40000
21999.86
76655.85
DEPORTES |  | 389009.12 |  | 127174.26 | 38806.79 | 300641.65 | 84691.2 | 53822.84 | 47875.52 | 41133.6 | 38494.6 |  | 10458.69 | 9046 | 6808.2 | 8311 | 300641.65 | 0 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Adquisición de implementos deportivos (balones, redes, guantes, etc.) para la práctica de las diferentes disciplinas en apoyo a deportistas en la Cabecera Mpal. (Barrios San Juan, San Fco, Guadalupe, Aurora, Lindavista, Francia y Centro) | 78240.54 |  | 19453.75 | 5.8 | 40087 | 30144 | [6 empty] | 2782 | 1449 | 5712 | 40087 | CONCLUIDO | 2020-456 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | REQUERIMIENTOS | 3000 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 3000 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | JUAN MANUEL LEOS HERRERA/ANTONIO GALINDO RAMOS | S/R | N/A |  | 2019-03-01 | 2019-12-31 | YADIRA
5125.04
6264
0.2
5359
1957.35
2 | Adquisición de uniformes para la práctica de las diferentes disciplinas en apoyo a deportistas de la cabecera municipal (Barrios San Francisco, Lindavista, San Juan, Altavista, Aurora y Centro) | 63592.85 |  |  | 5125.04 | 80341.09 | 54547.2 | 3712 |  |  |  |  | 10458.69 | 6264 | 5359.2 |  | 80341.09 | CONCLUIDO | 2020-457 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | REQUERIMIENTOS | 200 | UNIFORME | 200 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | JUAN MANUEL LEOS HERRERA/ANTONIO GALINDO RAMOS | S/R | N/A |  | 2019-03-01 | 2019-12-31
6264
0.2
5359
3 | Compra de Equipo de Infraestructura deportiva para la rehabilitación de las canchas en unidades deportivas de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. | 158166.61 |  | 89009.12 | 19453.75 | 91204.44 |  | 50110.84 |  |  | 38494.6 |  |  |  |  | 2599 | 91204.44 | CONCLUIDO | 2020-837 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 2000 | CANCHA | 2 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | ANTONIO GALINDO RAMOS | S/R | N/A |  | 2020-04-01 | 2019-12-31
|  |  |  | 5.8 | 1957.35
641.65
4 | Rehabilitación con Sandblasteo a máquina con arena sílica para dos canchas en unidades deportivas de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. | 89009.12 |  |  |  | 89009.12 |  |  | 47875.52 | 41133.6 | [6 empty] | 89009.12 | CONCLUIDO | 2020-839 | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 2000 | CANCHA | 2 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | ANTONIO GALINDO RAMOS | S/R |  |  | 2020-05-01 | 2020-07-31
FONDO EMERGENTE PARA CONTINGENCIAS |  | 750000 |  | 100000 | 5.8 | 0 | [11 empty] | 0 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
354894.2
311557.34
300000
|  |  |  | 1420465.54 | 20000
215991.8
30 | TOTAL | 17357933.48 | 100000 | 4933501.2 | 2737606.92 | 15163140 | 1769336.7 | 1098953.67 | 1487169.92 | 985463.61 | 1027974.7 | 1438922.87 | 1194174.34 | 1109072.27 | 1410639.66 | 3515369.83 | 15163140 | 0

## INFRA
|  |  |  | INCREMENTO 10.12% |  | 1862779.16
RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
TECHO FINANCIERO 2020 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ( POA ) | [5 empty] | FECHA DE DEP. FEDERACION | [9 empty] | FISM
18922851.68 | [5 empty] | MONTO
No. | RUBRO/ OBRA - ACCION | INVERSION PROGRAMADA | APORTACION FISE Y FINANZAS | DEDUCCION | AMPLIACION | INVERSION AUTORIZADA | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL EJERCIDO | AVANCE | POR EJERCER | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
PRODIM 2% |  | 378457.03 |  | 89298.51 |  | 0 | [12 empty] | 0 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
21789.7
8254.52
28027.92
231086.38
GASTOS INDIRECTOS 3% |  | 567685.55 |  | 597437.41 | 136460.8 | 106708.94 | 21614.58 | 31494.19 | 11946 |  |  |  | 4634.2 |  | 24094.94 | 12925.03 | 106708.94 |  | 0 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Reparación y mantenimiento de los vehículos oficiales del depto. De Desarrollo Social ( servicios generales, mayores y menores ) | 100000 |  | 50000 | 7529.96 | 36094.94 | 4700.78 | 3654.19 | [6 empty] | 14814.94 | 12925.03 | 36094.94 |  | CONCLUIDO | N/A | 2020-933 | 64572 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ADMON. PUBLICA GASTOS INDIRECTOS | 13 | VEHICULO | 3 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | REFACCIONARIA RUIZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | S/R | N/A | N/A | 2020-03-02 | 2020-12-31 | FRANCO
|  |  |  | 21645.03 | 210.01
2 | Pago de servicios profesionales por la recepción, análisis, verificación técnica de expedientes, pruebas de laboratorio, controles de calidad y seguimiento de obras y proyectos de infraestructura en varias dependencias de gobierno y servicios particulares para la realizacion de obras en el municipio de Cerritos, S.L.P. | 50000 |  | 40000 | 50000 | 70614 | 16913.8 | 27840 | 11946 |  |  |  | 4634.2 |  | 9280 |  | 70614 |  | CONCLUIDO |  | 2020-936 | 64650 |  | N/A | N/A | ADMON DIRECTA | ADMON. PUBLICA GASTOS INDIRECTOS | 22722 | INFORME | 1 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | GABINO ANTONIO LOREDO AMAZAN | LOAG810219IK8 | N/A | N/A | 2020-03-02 | 2020-12-31
1339.8
8660.2
|  |  |  | 8666 | 9280
4 | Pago de servicios profesionales por la Auditoría Externa y evaluación al desempeño de los diferentes fondos del Ramo 33 del ejercicio 2019 al Ayuntamiento Mpal. | 58000 |  | 8660.2 |  | 0 | 0 | [32 empty] | FRANCO
49339.8
POR PRESUPUESTAR |  | 359685.55 |  | 50000 | 49339.8 | 0 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 200000 | 10100.99
1339.8
43888.82
42340.16
9280
|  |  |  | 72277.6 | 0.04
AGUA Y SANEAMIENTO |  | 3831032.66 | 6783325 | 410101 | 855825.76 | 4276757.42 |  |  | 220344.32 |  | 357941.58 |  | 218461.08 | 3140701.17 |  | 339309.27 | 4276757.42 |  | 0 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Equipamiento de Pozo Profundo que consiste en la compra de motor sumergible de 8" Sand Fihter 60 hz ubicado en la localidad de Mezquites Grandes. | 220344.32 |  |  |  | 220344.32 |  |  | 220344.32 | [7 empty] | 220344.32 |  | CONCLUIDO | 240080017 | 2020-943 | 18773 |  | N/A |  | ADMON. MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 23 | POZO | 1 | 100+AG31:AG39 | MEZQUITES GRANDES | DIRECTA | BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. | BSUO00404GJ7 | N/A | N/A | 2020-05-01 | 2020-05-30 | RICHI
2 | Rehabilitación de Pozo Profundo ubicado en la calle 5 de Mayo, que consiste en maniobras de bomba, cepillado de columna, limpieza, desazolve y motor sumergible de 8" | 240069.19 |  |  |  | 240069.19 |  |  |  |  | 238620.5 |  |  | 1448.69 |  |  | 240069.19 |  | CONCLUIDO | 240080001 | 2020-985 | 89987 |  | 2020-03-06 | CERR-DSM-FISM/OBRA-2020/04-AD | CONTRATO | AGUA Y SANEAMIENTO | 60 | POZO | 1 | 100 | CABECERA MPAL. | DIRECTA | PROYECTOS CONSTRUCCION PERFORACION NERI |  | N/A | N/A | 2020-07-01 | 2020-07-30
3 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRITOS, LOCALIDAD CERRITOS | 3000000 | 3391662.5 | 400000 | 400000 | 3391662.5 | [7 empty] | 3052353.23 |  | 339309.27 | 3391662.5 |  | CONCLUIDO | 240080001 | 2020-981 | 31979 |  |  |  | CONTRATO | AGUA Y SANEAMIENTO | 772 | DRENAJE | 1 |  | BARRIO SAN ANTONIO | DIRECTA | CONSTRUCC. Y EDIFICACIONES TOGEAR, S,A. DE CV. |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31
|  |  | 3391662.5 |  | 391662.5
4 | Rehabilitación de Pozo profundo en la comunidad de Estación Villar que consiste en la adquisición de bomba sumergible GRUNDFOS Mod. 16S75/56DS+MMS6000 de 7 HP 460V 12 AMP. | 119321.08 |  |  |  | 119321.08 |  |  |  |  | 119321.08 | [5 empty] | 119321.08 |  | CONCLUIDO |  | 2020-981 | 90032 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 55 | POZO | 1 | 100 | ESTACION VILLAR | DIRECTA | SERI BOMBAS POTOSI |  | N/A | N/A | 2020-07-01 | 2020-07-31
5 | Ampliación de Red de Agua Potable en la comunidad de La Escondida, Cerritos, S.L.P. | 200534.15 |  | 10100.99 | 64163.26 | 254596.41 | [6 empty] | 190433.16 | 64163.25 |  |  | 254596.41 |  | CONCLUIDO |  | 2020-3527 | 164657 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 25 | ML | 1 | 100 | LA ESCONDIDA | DIRECTA | AYUNTAMIENTO MPAL. | N/A | N/A | N/A | 2020-09-01 | 2020-09-30
0.01
6 | Rehabilitación de Pozo profundo en Esc. Sec. Tec. 11, que consiste en limpieza e instalación y maniobras de Bomba Sumergible Mod. 30STX250-21 25HP 85 GPM 6" MCA STX en Cabecera Mpal. | 28027.92 |  |  |  | 28027.92 | [6 empty] | 28027.92 |  |  |  | 28027.92 |  | CONCLUIDO |  | 2020-3528 | 163988 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 25 | POZO | 1 | 100 | CABECERA MPAL. | DIRECTA | DULCE MARIA RGZ. PALOMO |  | N/A | N/A | 2020-09-01 | 2020-09-30 | YADIRA
7 | Rehabilitación de Pozo profundo, que consiste en Reparación de motor de 25 Hp 3500 RPM, remplazo de chumaseras, flecha de rotos, bujes, sello, maniobras de extracción de columna de pozo y colocación de bomba, cabecera mpal. De Cerritos, S.L.P. | 22736 |  |  |  | 22736 | [7 empty] | 22736 |  |  | 22736 |  | CONCLUIDO |  | 2020-4358 | 196213 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 27 | POZO | 1 | 100 | CABECERA MPAL. | DIRECTA | DULCE MARIA RGZ. PALOMO |  | N/A | N/A | 2020-10-01 | 2020-10-30
DESARROLLO URBANO |  | 7063221.39 |  | 3.21 | 329007.55 | 7392225.73 |  | 753211.4 | 1208683.76 | 937842.22 | 1520022.06 | 1339826.22 | 495665.51 | 496505.87 | 635022.78 | 5445.91 | 7392225.73 |  | 0 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ciprés, 2a. Etapa, entre calle Jacarandas y carretera Cerritos, Col. San Francisco, Cerritos, S.L.P. | 1456573.85 |  | 0.01 |  | 1456573.84 |  | 436972.15 | 1010812.02 |  |  |  |  | 8789.67 |  |  | 1456573.84 |  | CONCLUIDO | 24008001 | 2020-961 | 25375 |  | 2020-03-27 | CERR-DSM-FISM/OBRA-2020/01-IR | CONTRATO | DESARROLLO URBANO | 40 | OBRA | 1 | 100 | COL. SAN FRANCISCO | COMPLEMENTARIA | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | EALM770605RX9 | 436972.15 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-05-20 | RICHI
2 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Aldama, 2a. Etapa, entre Insurgentes y Blas Escontría, Col. De Guadalupe, Cerritos, S.L.P. | 285131.96 |  |  |  | 285131.96 |  | 85539.59 | 197871.74 |  |  |  |  | 1720.63 |  |  | 285131.96 |  | CONCLUIDO |  | 2020-962 | 68541 |  | 2020-03-27 | CERR-DSM-FISM/OBRA-2020/01-AD | CONTRATO | DESARROLLO URBANO | 20 | OBRA | 1 | 100 | COL. GPE. | COMPLEMENTARIA | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | EALM770605RX9 | 85539.59 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-05-20
3 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Alberto Carrera Torres 2da. Etapa, entre calles Insurgentes y Blas Escontría, Col. Guadalupe, Cerritos, S.L.P. | 232100.26 |  |  |  | 232100.26 |  | 230699.66 | [5 empty] | 1400.6 |  |  | 232100.26 |  | CONCLUIDO |  | 2020-963 | 69136 |  | 2020-03-27 | N/A | ADMON. MPAL. | DESARROLLO URBANO | 20 | OBRA | 1 | 100 | COL. GPE. | COMPLEMENTARIA | ALFONSO GERARDO MTZ. SCHZ. | MASA620123MNA | 89630.08 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-05-20
4 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Altavista, entre Aldama y Niño Artillero, col. De Guadalupe, Cerritos, S.L.P. | 1300000 |  | 0.05 | 89298.51 | 1389298.46 |  |  |  |  | 416789.55 | 585811.01 | 183479.32 | 194835.24 | 8383.34 |  | 1389298.46 |  | CONCLUIDO |  | 2020-990 | 90288 |  | 2020-07-08 | CERR-DSM-FISM/2020-OBRA/03-IR | CONTRATO | DESARROLLO URBANO | 30 | OBRA | 1 | 100 | COL. GPE. | COMPLEMENTARIA | ALFONSO GERARDO MTZ. SCHZ. | MASA620123MNA |  |  | 2020-07-13 | 2020-09-30
5 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 5 de Febrero, entre Carlos Diez Gtz y Bocanegra, barrio de Sn. Francisco, Cerritos, S.L.P. | 1083593.43 |  |  | 44788.69 | 1135232.68 |  |  |  | 340569.79 | 400960.32 | 386852.01 |  | 6850.56 |  |  | 1135232.68 |  | CONCLUIDO |  | 2020-964 | 65037 |  | 2020-06-19 | CERR-DSM-FISM/2020/05-AD | CONTRATO | DESARROLLO URBANO | 22 | OBRA | 1 | 100 | BARR. SN FCO. | COMPLEMENTARIA | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | EALM770605RX9 |  |  | 2020-06-19 | 2020-08-31
6850.56
6 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cuauhtémoc, entre Jesús Carranza y Pípila, barrio de Sta. Cruz, Cerritos, S.L.P. | 1901479.38 |  | 0.02 | 89428.76 | 1990908.12 |  |  |  | 597272.43 | 702272.19 | 367163.2 | 312186.19 | 12014.11 |  |  | 1990908.12 |  | CONCLUIDO |  | 2020-965 | 65249 |  | 2020-07-19 | CERR-DSM-FISM/2020-OBRA/02-IR | CONTRATO | DESARROLLO URBANO | 80 | OBRA | 1 | 100 | BARR. STA. CRUZ | COMPLEMENTARIA | JNOS. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-08-31
7 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Insurgentes, entre Manuel Acuña y Carrera Torres, barrio de Guadalupe, Cerritos, S.L.P. | 804342.51 |  | 3.13 | 98641.03 | 902980.41 | [7 empty] | 270895.06 | 626639.44 | 5445.91 | 902980.41 | 908426.32 | CONCLUIDO |  | 2020-4364 | 165031 |  | 2020-10-09 | CERR-DSM-FISM/2020-OBRA/06-AD | CONTRATO | DESARROLLO URBANO | 50 | OBRA | 1 | 100 | COL. GPE. | COMPLEMENTARIA | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | EALM770605RX9 |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31
ELECTRIFICACION |  | 1872808.38 |  |  | 30.01 | 1872838.39 |  | 505844.92 | 862581.54 | 386339.65 | 24143.07 | 49461.94 | 30 | 36618.16 | 7819.11 |  | 1872838.39 |  | 0 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en Col. Los Llanitos, Loc. De El Saúz, Cerritos, S.L.P. | 1295741.15 |  |  | 0.01 | 1295741.16 |  | 388722.35 | 862581.54 |  |  |  |  | 36618.16 | 7819.11 |  | 1295741.16 |  | CONCLUIDO |  | 2020-966 | 85254 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ELECTRIFICACION | 50 | KM | 3.2 | 100 | EL SAUZ | DIRECTA | CONSTRUCC. Y ADM. DE OBRAS VERSATILES, S.A. DE C.V. | CAO120228HX5 | N/A | N/A | 2020-05-01 | 2020-08-31 | MANUEL
2 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Las Flores, entre Altavista y Libertadores de América,Col. Padre Jesús, Cerritos, S.L.P. | 117122.57 |  |  |  | 117122.57 |  | 117122.57 | [8 empty] | 117122.57 |  | CONCLUIDO | 2400801 | 2020-967 | 25693 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ELECTRIFICACION | 40 | KILOMETRO | 1 | 100 | COL. BARRIO PADRE JESUS | DIRECTA | CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | S/R | N/A | N/A | 2020-04-01 | 2020-04-30
3 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Mina, entre Priv. De Palos Altos y Mina, Loc. De Rincón de Banda, Cerritos, S.L.P. | 165998.82 |  |  |  | 165998.82 |  |  |  | 165998.82 | [6 empty] | 165998.82 |  | CONCLUIDO |  | 2020-968 | 66133 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ELECTRIFICACION | 15 | KM | 1 | 100 | RINCON DE BANDA | DIRECTA | CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | S/R | N/A | N/A | 2020-06-01 | 2020-06-30
4 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Honorato Castillo, entre Marcos Vives y Moctezuma, barrio de San Antonio, Cerritos, S.L.P. | 154458.42 |  |  |  | 154458.42 |  |  |  | 154458.42 | [6 empty] | 154458.42 |  | CONCLUIDO |  | 2020-970 | 66237 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ELECTRIFICACION | 12 | KM | 1 | 100 | BARR. SN ANTONIO | DIRECTA | CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | S/R | N/A | N/A | 2020-06-01 | 2020-06-30
5 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Biznaga, entre Pino y Encino, Col San Francisco, Cerritos, S.L.P. | 32705.84 |  |  |  | 32705.84 |  |  |  | 32705.84 | [6 empty] | 32705.84 |  | CONCLUIDO |  | 2020-972 | 66326 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ELECTRIFICACION | 8 | KM | 1 | 100 | COL. SAN FRANCISCO | DIRECTA | CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | S/R | N/A | N/A | 2020-06-01 | 2020-06-30
6 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Belisario Domínguez, entre Independencia y Camino a Mezquites, Cerritos, S.L.P. | 33176.57 |  |  |  | 33176.57 |  |  |  | 33176.57 | [6 empty] | 33176.57 |  | CONCLUIDO |  | 2020-973 | 66513 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ELECTRIFICACION | 5 | KM | 1 | 100 | MEZQUITES GRANDES | DIRECTA | CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | S/R | N/A | N/A | 2020-06-01 | 2020-06-30
7 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Rayón, entre Juventino Rosas y Topacio, Barrio de San Juan, Cerritos, S.L.P. | 24143.07 |  |  |  | 24143.07 |  |  |  |  | 24143.07 | [5 empty] | 24143.07 |  | CONCLUIDO |  | 2020-975 | 90312 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ELECTRIFICACION | 10 | KM | 1 | 100 | MEZQUITES GRANDES | DIRECTA | CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | S/R | N/A | N/A | 2020-07-01 | 2020-07-31
8 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Priv. 28 de Septiembre, entre Ciprés y Prol. Pípila, Col. Aurora, Cerritos, S.L.P. | 41207.42 |  |  |  | 41207.42 | [5 empty] | 41207.42 |  |  |  |  | 41207.42 |  | CONCLUIDO |  | 2020-2180 | 115620 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ELECTRIFICACION | 20 | KM | 1 | 100 | COL. AURORA | DIRECTA | CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | S/R | N/A | N/A | 2020-08-01 | 2020-08-31
9 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la carretera libre a Cerritos, en la localidad Estación villar, entre jardín de niños y carretera libre, Cerritos, S.L.P. | 8254.52 |  |  | 30 | 8284.52 | [5 empty] | 8254.52 | 30 |  |  |  | 8284.52 |  | CONCLUIDO |  | 2020-2181 | 116095 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ELECTRIFICACION | 10 | KM | 1 | 100 | ESTACION VILLAR | DIRECTA | CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | S/R | N/A | N/A | 2020-08-01 | 2020-08-31
EDUCACION |  | 2000000 |  | 225617.77 | 703218.47 | 2477600.7 | [9 empty] | 2477600.7 | 2477600.7 |  | 0 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Construcción de Techado de usos múltiples en Esc. Prim. Ignacio Zaragoza De El Saúz. | 1000000 |  | 118224.01 | 101594.17 | 1264900.59 | [9 empty] | 1264900.59 | 1264900.59 |  | CONCLUIDO |  | 2019-5851 | 176889 |  | 2020-12-07 | CERR-DSM-FISM/2020-OBRA/07-AD | CONTRATO | EDUCACION | 75 | TECHO | 1 | 100 | EL SAUZ | DIRECTA | ALFONSO GERARDO MTZ. SCHZ. | MASA620123MNA |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 | MANUEL
250000
|  |  |  | 3499.68 | 35030.12
0.01
2 | Construcción de Techado de usos múltiples en Esc. Prim. Casa del Pueblo De Estación Montaña | 1000000 |  | 101594.17 | 118224.01 | 1212700.11 | [9 empty] | 1212700.11 | 1212700.11 |  | CONCLUIDO |  | 2019-5857 | 180264 |  | 2020-12-07 | CERR-DISM-FISM/2020-OBRA/08-AD | CONTRATO | EDUCACION | 150 | TECHO | 1 | 100 | ESTACION MONTAÑA | DERECTA | ALFONSO GERARDO MTZ. SCHZ | MASA620123MNA |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-31
21645.03
8666
|  |  |  | 2299.9 | 124170.31
43888.82
0.01
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA |  | 1033022.79 | 175000 | 649273.39 | 87630.76 | 471380.16 |  | 140000 | 140000 | 70000 | [5 empty] | 121380.16 | 471380.16 |  | 0 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de San Diego, Cerritos, S.L.P. | 52500 |  |  | 16124.7 | 68624.7 |  | 52500 | [8 empty] | 68624.7 |  | CONCLUIDO |  | 2019-473 | 161246 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | 1217 | PRODUCTOR | 4 | 100 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | UNION GANADERA DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. | S/R | N/A | N/A | 2019-03-01 | 2019-06-30 | YADIRA
2 | Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de Derramaderos, Cerritos, S.L.P. | 59500 |  |  | 22852.4 | 82352.4 |  | 59500 | [8 empty] | 82352.4 |  | CONCLUIDO |  | 2019-473 | 161560 | [7 empty] | 3 | 100 | DERRAMADEROS
3 | Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de La Rinconada, Cerritos, S.L.P. | 28000 |  |  | 6313.5 | 34313.5 |  | 28000 | [8 empty] | 34313.5 |  | CONCLUIDO |  | 2019-473 | 161770 | [7 empty] | 4 | 100 | LA RINCONADA
4 | Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de Manzanillas, Cerritos, S.L.P. | 46666.67 |  | 19215.87 |  | 27450.8 |  |  | 46666.67 | [7 empty] | 27450.8 |  | CONCLUIDO |  | 2019-473 | 161890 | [7 empty] | 3 | 100 | MANZANILLAS
5 | Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de San Pedro de los Hdz, Cerritos, S.L.P. | 46666.67 |  | 12353.17 |  | 34313.5 |  |  | 46666.67 | [7 empty] | 34313.5 |  | CONCLUIDO |  | 2020-1069 | 121313 | [7 empty] | 2 | 100 | SAN PEDRO DE LOS HDZ
6 | Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de Ejido Nvo. Sn. Pedro, Cerritos, S.L.P. | 46666.66 |  | 19215.86 |  | 27450.8 |  |  | 46666.66 | [7 empty] | 27450.8 |  | CONCLUIDO |  | 2020-1071 | 122373 | [7 empty] | 3 | 100 | EJ. NVO. SN PEDRO
7 | Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Cabecera Mpal. de Cerritos, S.L.P. | 70000 |  | 49411.9 |  | 20588.1 |  |  |  | 70000 | [6 empty] | 20588.1 |  | CONCLUIDO |  | 2020-1073 | 122394 | [7 empty] | 3 | 100 | CABECERA MPAL.
8 | Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en Rincón de Turrubiartes, Cerritos, S.L.P. | 27450.8 |  |  |  | 27450.8 | [10 empty] | 27450.8 |  | CONCLUIDO |  | 2020-2393 | 122412 | [7 empty] | 2 | 100 | RINCON DE TURRUBIARTES
9 | Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en Las Maravillas, Cerritos, S.L.P. | 13727.7 |  |  |  | 13727.7 | [10 empty] | 13727.7 |  | CONCLUIDO |  | 2020-2394 | 122472 | [7 empty] | 3 | 100 | LAS MARAVILLAS
10 | Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en Estación Montaña, Cerritos, S.L.P. | 13727.7 |  |  |  | 13727.7 | [10 empty] | 13727.7 |  | CONCLUIDO |  | 2020-2395 | 122585 | [7 empty] | 1 | 100 | ESTACION MONTAÑA
11 | Compra de rollos de Alambre de Púas para la rehabilitación de espacios en cercos ganaderos de productores de la Cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P. | 350000 | 175000 | 95960 | 42340.16 | 121380.16 | [9 empty] | 121380.16 | 121380.16 |  | CONCLUIDO |  | 2019-5860 | 162009 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | 25 |  | 2 | 100 | CABECERA MPAL. |  | ALAMBRES DEL POTOSI, S.A. DE C.V. |  |  |  | 2020-11-02 | 2020-12-31
175000
POR PRESUPUESTAR |  | 278116.59 |  | 119321.08 |  | 0 | [12 empty] | 0
100000
35030.12
766.4
22998.99
INFRAESTRUCTURA CARRETERA |  | 333077.18 |  |  | 51720.38 | 384797.56 | [9 empty] | 384797.56 | 384797.56 |  | 0 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Rehabilitación del camino a la comunidad de Montaña con bacheo superficial, material inerte triturado, incluye suministro y colocación de material, homogenización, tendido y compactado. | 80000 |  |  | 3.13 | 384797.56 | [9 empty] | 384797.56 | 384797.56 |  | CONCLUIDO |  | 2020-4703 | 247128 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | INFRAESTRUCTURA CARRETERA | 250 | 25 | 25 | 100 | ESTACION MONTAÑA |  | PRODUCCIONES ASFALTICAS DE SOLEDAD S.A. DE C.V. | S/R | N/A | N/A | 2020-11-26 | 2020-12-31 | RICHI
72277.6
175000
|  | 3499.68 |  |  | 51717.25
2299.9
VIVIENDA |  | 2000000 |  | 51717.25 |  | 1940542.78 | [9 empty] | 1940542.78 | 1940542.78 |  | 0 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
7529.96
210.01
| CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIO 4X4 | 1420300.08 |  |  |  | 1420300.08 | [9 empty] | 1420300.08 | 1420300.08
1 | Construcción de35 cuartos dormitorio de 4x4 (16 m2) para 35 viviendas de bajos recursos en CABECERA MUNICIPAL | 1420300.08 |  |  |  | 1420300.08 | [9 empty] | 1420300.08 | 1420300.08 |  | CONCLUIDO |  | 2020-6734 | S/R |  | N/A |  | ADMON. MPAL. | VIVIENDA | 140 | 35 | 35 | 100 | MPIO |  | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MASA620123MNA | N/A | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | YADIRA
CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS |  | 58983.29 |  |  |  | 58983.29 | [9 empty] | 58983.29 | 58983.29
1 | Construcción de 1 Sanitario para 1 vivienda de bajos recursos en DERRAMADEROS | 19661.1 |  |  |  | 19661.1 | [9 empty] | 19661.1 | 19661.1 |  | CONCLUIDO |  |  |  |  | N/A |  | ADMON. MPAL. | VIVIENDA | 4 | 1 | 1 | 100 | DERRAMADEROS | DERECTA | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MASA620123MNA | N/A | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | YADIRA
2 | Construcción de 2 Sanitario para 2 vivienda de bajos recursos en ESTACION MONTAÑA | 39322.19 |  |  |  | 39322.19 | [9 empty] | 39322.19 | 39322.19 |  | CONCLUIDO | [6 empty] | ADMON. MPAL. |  | 8 | 2 | 2 | 100 | ESTACION MONTAÑA | DIRECTA |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-31
CONSTRUCCION DE 11 PISOS FIRMES |  | 67547 |  |  |  | 67547 | [9 empty] | 67547 | 67547
1 | Construcción de 3 Piso Firme para 3 vivienda de bajos recursos de las localidad de ESTACION MONTAÑA | 18421.92 |  |  |  | 18421.92 | [9 empty] | 18421.92 | 18421.92 |  | CONCLUIDO |  |  |  |  | N/A |  | ADMON. MPAL. | VIVIENDA | 24 | 3 | 3 | 100 | ESTACION MONTAÑA | DIRECTA | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MASA620123MNA | N/A | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | YADIRA
2 | Construcción de 3 Piso Firme para 3 viviendas de bajos recursos de CABECERA MPAL. | 18421.92 |  |  |  | 18421.92 | [9 empty] | 18421.92 | 18421.92 |  | CONCLUIDO | [6 empty] | ADMON. MPAL. |  | 24 | 3 | 3 |  | CAB MPAL | DIRECTA |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-31
3 | Construcción de 1 Piso Firme para una vivienda de bajos recursos de las localidad de MEZQUITES CHICOS | 6140.6 |  |  |  | 6140.6 | [9 empty] | 6140.6 | 6140.6 |  | CONCLUIDO | [6 empty] | ADMON. MPAL. |  | 4 | 1 | 1 |  | MEZQ. CHICOS | DIRECTA |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-31
4 | Construcción de 4 Piso Firme para 4 viviendas de bajos recursos de las localidad de OJO DE AGUA | 24562.56 |  |  |  | 24562.56 | [9 empty] | 24562.56 | 24562.56 |  | CONCLUIDO | [6 empty] | ADMON. MPAL. |  | 16 | 4 | 4 |  | OJO DE AGUA | DIRECTA |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-31
CONSTRUCCION DE 38 TECHOS FIRMES |  | 393712.41 |  |  |  | 393712.41 | [9 empty] | 393712.41 | 393712.41
1 | Construcción de 38 Techos Firmes para 38 viviendas de bajos recursos en CABECERA MPAL. | 393712.41 |  |  |  | 393712.41 | [9 empty] | 393712.41 | 393712.41 |  | CONCLUIDO |  |  |  |  | N/A |  | ADMON. MPAL. | VIVIENDA | 152 | 38 | 38 | 100 | CAB MPAL | DIRECTA | ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ | MASA620123MNA | N/A | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | YADIRA
FONDO EMERGENTE PARA CONTINGENCIAS |  | 231086.38 |  | 98641.03 |  | 0 | [12 empty] | 0 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO |  | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
50000
|  | 40000 |  | 391662.5
60636
400000
30
89428.76
22736
64163.26
0.01
6850.56
|  |  |  | 80000 | 0.01
95960
|  |  |  | 124170.31 | 0.02
47 | TOTAL | 19861027.36 | 6783325 | 3198029.45 | 2259853.77 | 18922851.68 | 21614.58 | 1430550.51 | 2443555.62 | 1394181.87 | 1902106.71 | 1389288.16 | 718790.79 | 3673825.2 | 666936.83 | 5282001 | 18922851.68 |  | 0