## FORTA
| DEDUCCION | DECREMENTO |  |  | DECREMENTO |  | 248520
RAMO 33 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FFM)
TECHO FINANCIERO 2021 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ( POA ) | [6 empty] | FECHA DE DEP. FEDERACION |  | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 2019-06-28 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | 2019-09-30 |  | 2019-11-29 | 2019-12-13 | FFM
14914620
No. | RUBRO/ OBRA - ACCION | INVERSION 2020 | INVERSION PROGRAMADA | APORTACION BENEFICIARIOS | DEDUCCION | AMPLIACION | INVERSION AUTORIZADA | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
GASTOS INDIRECTOS 3% |  | 146293.64 | 100000 |  |  |  | 100000 | [12 empty] | 100000
1 | Gastos de traslado y viáticos originados en comisiones oficiales para el desarrollo y desempeño de las diferentes obras y acciones del Municipio. | 23448.22 | [19 empty] | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ADMON. PUBLICA GASTOS INDIRECTOS | 4 | INFORME | 1 | 10 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | N/A |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | FRANCO
2 | Compra de utiles menores de oficina "Agendas personales" para la verificación y supervisión de las diferentes obras y acciones que se realizan en el municipio. | 940.02
1 | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina necesarios para el trabajo y desempeño del departamento de Desarrollo Social (computadoras, impresoras, sillas, etc.) | 121905.4 | 100000 |  |  |  | 100000 | [12 empty] | 100000
ORGANOS DE CONTROL |  | 28665.8 | 29829.24 |  |  |  | 29829.24 | [12 empty] | 29829.24 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Dos al millar para la Contraloría Interna para la vigilancia, supervisión, control y fiscalización de los recursos aplicados en las diferentes obras y acciones. | 28665.8 | 29829.24 |  |  |  | 29829.24 | [12 empty] | 29829.24 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ADMON. PUBLICA ORGANOS DE CONTROL | 1 | INFORME | 12 | 20 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | N/A |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CRISTI
AGUA Y SANEAMIENTO |  | 1561383.4 | 1400000 |  |  |  | 1400000 | 94252.05 | [10 empty] | 94252.05 | 1305747.95 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Pago de Derechos de Agua Potable del Municipio a OPAPCE (Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado ) | 561329.2 | 600000 |  |  |  | 600000 | 94252.05 | [10 empty] | 94252.05 | 505747.95 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 21395 | INFORME | 12 | 25 | CERRITOS | DIRECTA | OPAPCE | S/R | N/A |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CRISTI
2 | Rehabilitación del Relleno Sanitario municipal (compactación de residuos, de 80cm a 1m cubierto con material de relleno producto de excavación en capas de 40 a 60 cm con maquinaria) | 1000054.2 | 800000 |  |  |  | 800000 | [12 empty] | 800000 | [17 empty] | YADIRA
DESARROLLO URBANO |  | 1460035.67 | [18 empty] | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
REQUERIMIENTOS - ASISTENCIA SOCIAL |  | 1704500 | 1200000 |  | 30000 |  | 1170000 | [12 empty] | 1170000 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Apoyo alimentario con despensas para personas de bajos recursos de todas las localidades del municipio incluyendo cabecera. | 1445000 | 1000000 |  | 30000 |  | 970000 | [12 empty] | 970000 |  | N/A |  | ADMON MPAL. | ASISTENCIA SOCIAL | 2400 | DESPENSA | 2400 | 18 | TODAS | DIRECTA |  |  | N/A | N/A | 2019-03-01 | 2019-12-31
2 | Adquisición de 1,000 cobijas para la atención a grupos vulnerables en época invernal en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. | 259500 | 200000 |  |  |  | 200000 | [12 empty] | 200000
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA |  | 629032.96 | 200000 |  |  | 30000 | 230000 | 230000 | [10 empty] | 230000 | 0 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Compra de suplemento alimenticio ( piezas de planta de nopal raqueta de 1) en apoyo a productores de la cabecera municipal de Cerritos. | 100000 | 200000 |  |  | 30000 | 230000 | 230000 | [10 empty] | 230000 | CONCLUIDO
SALUD |  | 543909.7 | 543909.7 |  |  |  | 543909.7 | 32275.97 | 37773 | [9 empty] | 70048.97 | 473860.73 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Pago de sueldos al personal que labora en la Brigada de Salud Médica para el traslado y atención de pacientes en la Ambulancia Municipal | 263989.98 | 263989.98 |  |  |  | 263989.98 | 30961 | 14741 | [9 empty] | 45702 | 218287.98 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SALUD | 7 | BRIGADA DE SALUD | 12 | 15 | CERRITOS | DIRECTA | SSA | N/A | N/A |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | FRANCO
2 | Pago de sueldos al personal que labora en la Brigada de Salud Médica (ABATIZADORES) encargados del suministro de Abate Larvicida Biológico BTI y LETAL MIX aplicado en polvo y fumigación para la prevención de enfermedades en el Municipio. | 176596.44 | 176596.44 |  |  |  | 176596.44 |  | 23032 | [9 empty] | 23032 | 153564.44 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SALUD | 21394 | DOSIS | 5348 | 5 | CERRITOS | DIRECTA | SSA | N/A | N/A |  | 2020-01-01 | 2020-01-01
3 | Mantenimiento y conservación de las ambulancias municipales ( servicios generales, mayores y menores ) | 78383.28 | 78383.28 |  |  |  | 78383.28 | 1314.97 | [10 empty] | 1314.97 | 77068.31 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SALUD | 21394 | AMBULANCIA | 2 | 40 | CERRITOS | DIRECTA | MARTIN TORRES PADRON | S/R | N/A |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | CRISTI
4 | Adquisición de Insumos Médicos, gel antibacterial, para la prevención de epidemia sanitaria ( COVID-19 ) según Acuerdo emitido en el DOF del 30/03/2020 por el Consejo de Salubridad con fundamento en la Ley Gral. De salud. | 24940 | 24940 |  |  |  | 24940 | [12 empty] | 24940 | [17 empty] | YADIRA
SEGURIDAD PUBLICA |  | 8788677.18 | 9420281.06 |  |  |  | 9420281.06 | 841303.41 | 217639.78 | [9 empty] | 1058943.19 | 8361337.87 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para el mejoramiento del alumbrado público en cabecera municipal (focos, balastros, pastillas, cables, cintas, soquets, interruptores, fusibles, etc.) | 624602.88 | 400000 |  |  |  | 400000 | [12 empty] | 400000 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 21394 | LOTE DE MAERIALES | 1 | 100 | CERRITOS | DIRECTA | CONSTRUCCION Y ADMON. DE OBRAS VERATILES, S.A. DE C.V. | S/R | N/A |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | CRISTI
2 | Pago de derechos de Energía Eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Alumbrado Público Municipal. | 4616308.8 | 4616308.8 |  |  |  | 4616308.8 | 417901 | [10 empty] | 417901 | 4198407.8 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 21394 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 12 |  | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | CFE | S/R | N/A |  |  |  | MANUEL
3 | Pago de Nómina del personal de Seguridad Pública Municipal (policías) | 2677310.19 | 2677310.19 |  |  |  | 2677310.19 | 343761 | 175704 | [9 empty] | 519465 | 2157845.19 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 13 | PLAZA OPERATIVA | 1 |  | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | N/A | [5 empty] | FRANCO
4 | Suministro de Combustible a los vehículos de Seguridad Pública Municipal | 433273.79 | 433273.79 |  |  |  | 433273.79 |  | 18400 | [9 empty] | 18400 | 414873.79 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 21394 | PLAZA OPERATIVA | 1 |  | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | N/A | [5 empty] | CRISTI
5 | Mantenimiento de los vehículos de Seguridad Pública Municipal ( servicios generales, mayores y menores ) | 127522.55 | 127522.55 |  |  |  | 127522.55 | 24250.55 | 23535.78 | [9 empty] | 47786.33 | 79736.22 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 13 | INFORME | 12 |  | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | JOSE PABLO CASTRO PADRON, RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V. | S/R | N/A
6 | Adquisición de uniformes para el equipamiento del personal de Seguridad Pública (camisa, pantalón, botas y accesorios diversos) | 148899.2 | 148899.2 |  |  |  | 148899.2 | 55390.86 | [10 empty] | 55390.86 | 93508.34 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | SEGURIDAD PUBLICA | 13 | UNIFORME | 13 |  | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | DISTRIBUIDORA RAM-ARMY | S/R | N/A |  |  |  | MANUEL
7 | Rehabilitación de Cámaras de Seguridad 2a. Etapa del Departamento de Seguridad Pública Municipal. | 15342.66 | 600000 |  |  |  | 600000 | [12 empty] | 600000
9 | Adquisición de camioneta Toyota pick up para el uso y seguridad Pública municipal de Cerritos, S.L.P. |  | 416966.53 |  |  |  | 416966.53 | [12 empty] | 416966.53
DEPORTES |  | 300641.65 | 100000 |  |  |  | 100000 | [12 empty] | 100000 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Adquisición de implementos deportivos (balones, redes, guantes, etc.) para la práctica de las diferentes disciplinas en apoyo a deportistas en la Cabecera Mpal. (Barrios San Juan, San Fco, Guadalupe, Aurora, Lindavista, Francia y Centro) | 40087 | 25000 |  |  |  | 25000 | [12 empty] | 25000 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | DEPORTES | 4000 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 5 | 50 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | JUAN MANUEL LEOS HERRERA/ANTONIO GALINDO RAMOS | S/R | N/A |  | 2019-03-01 | 2019-12-31 | YADIRA
2 | Adquisición de uniformes para la práctica de las diferentes disciplinas en apoyo a deportistas de la cabecera municipal (Barrios San Francisco, Lindavista, San Juan, Altavista, Aurora y Centro) | 80341.09 | 25000 |  |  |  | 25000 | [12 empty] | 25000 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | DEPORTES | 200 | UNIFORME | 200 | 25 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | JUAN MANUEL LEOS HERRERA/ANTONIO GALINDO RAMOS | S/R | N/A |  | 2019-03-01 | 2019-12-31
3 | Compra de Equipo de Infraestructura deportiva para la rehabilitación de las canchas en unidades deportivas de la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. | 91204.44 | 50000 |  |  |  | 50000 | [12 empty] | 50000 |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | DEPORTES | 1400 | CANCHA | 2 | 55 | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA S.A. DE C.V. Y ENRIQUE CARDENAS CASTILLO | S/R | N/A |  | 2019-03-01 | 2019-12-31
(REQUERIMIENTOS) ACCIONES COMPLEMENTARIAS |  |  | 1920600 |  |  |  | 1920600 |  | 960300 | [9 empty] | 960300 | 960300 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
1 | Adquisición de 2 vehículos recolectores de basura para la Cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. |  | 1920600 |  |  |  | 1920600 |  | 960300 | [9 empty] | 960300 | 960300
FONDO EMERGENTE PARA CONTINGENCIAS |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE ACTA/SIDESORE | ENTREGA EXP A LA ASE
| TOTAL | 15163140 | 14914620 |  | 30000 | 30000 | 14914620 | 1197831.43 | 1215712.78 | [9 empty] | 2413544.21 | 12501075.79

## INFRA
| DEDUCCION | DECREMENTO |  |  | INCREMENTO 10.12% |  | 204268.68
RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
TECHO FINANCIERO 2021 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ( POA ) | [6 empty] | FECHA DE DEP. FEDERACION | [10 empty] | FISM
18718583 | [6 empty] | MONTO
No. | RUBRO/ OBRA - ACCION | INVERSION 2020 | INVERSION PROGRAMADA | APORTACION FISE Y FINANZAS | DEDUCCION | AMPLIACION | INVERSION AUTORIZADA | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
PRODIM 2% |  |  | 374371.66 |  |  |  | 374371.66 | [12 empty] | 374371.66 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
GASTOS INDIRECTOS 3% |  | 106708.94 | 561557.49 |  |  |  | 561557.49 | 5900 | 8440.02 | [9 empty] | 14300.02 | 547257.47 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Reparación y mantenimiento de los vehículos oficiales del depto. De Desarrollo Social (servicios generales, mayores y menores) | 36094.94 | 36094.94 |  |  |  | 36094.94 | 5900 | 8440.02 | [9 empty] | 14300.02 | 21794.92 | N/A |  |  |  | N/A | N/A | ADMON. MPAL. | ADMON. PUBLICA GASTOS INDIRECTOS |  | VEHICULO | 1 |  | CERRITOS | COMPLEMENTARIA | REFACCIONARIA RUIZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |  | N/A | N/A |  |  | FRANCO
2 | Pago de servicios profesionales por la recepción, análisis, verificación técnica de expedientes, pruebas de laboratorio, controles de calidad y seguimiento de obras y proyectos de infraestructura en varias dependencias de gobierno y servicios particulares para la realización de obras en el municipio de Cerritos, S.L.P. | 70614 | [22 empty] | N/A | N/A | ADMON DIRECTA | ADMON. PUBLICA GASTOS INDIRECTOS |  | INFORME |  |  | CERRITOS | COMPLEMENTARIA |  |  | N/A | N/A
POR PRESUPUESTAR |  |  | 525462.55 |  |  |  | 525462.55 | [12 empty] | 525462.55
AGUA Y SANEAMIENTO |  | 4276757.42 | 4276757.42 |  |  |  | 4276757.42 | [12 empty] | 4276757.42 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Equipamiento de Pozo Profundo que consiste en la compra de motor sumergible de 8" Sand Fihter 60 hz ubicado en la localidad de Mezquites Grandes. | 220344.32 | [18 empty] | 240080017 | 2020-943 | 18773 |  | N/A |  | ADMON. MPAL. | AGUA Y SANEAMIENTO | 23 | POZO | 1 | 100 | MEZQUITES GRANDES | DIRECTA | BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. | BSUO00404GJ7 | N/A | N/A | 2020-05-01 | 2020-05-30 | RICHI
2 | Rehabilitación de Pozo Profundo ubicado en la calle 5 de Mayo, que consiste en maniobras de bomba, cepillado de columna, limpieza, desazolve y motor sumergible de 8" | 240069.19 | [18 empty] | 240080001 | 2020-985 | 89987 |  |  |  | CONTRATO | AGUA Y SANEAMIENTO | 60 | POZO | 1 | 100 | CABECERA MPAL. | DIRECTA | PROYECTOS CONSTRUCCION PERFORACION NERI |  | N/A | N/A | 2020-07-01 | 2020-07-30
3 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRITOS, LOCALIDAD CERRITOS | 3391662.5 | [18 empty] | 240080001 |  | 31979 |  |  |  | CONTRATO | AGUA Y SANEAMIENTO | 772 | DRENAJE | 1 |  | BARRIO SAN ANTONIO | DIRECTA |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31
4 | Rehabilitación de Pozo profundo en la comunidad de Estación Villar que consiste en la adquisición de bomba sumergible GRUNDFOS Mod. 16S75/56DS+MMS6000 de 7 HP 460V 12 AMP. | 119321.08
5 | Ampliación de Red de Agua Potable en la comunidad de La Escondida, Cerritos, S.L.P. | 254596.41
6 | Rehabilitación de Pozo profundo en Esc. Sec. Tec. 11, que consiste en limpieza e instalación y maniobras de Bomba Sumergible Mod. 30STX250-21 25HP 85 GPM 6" MCA STX en Cabecera Mpal. | 28027.92 | [38 empty] | YADIRA
7 | Rehabilitación de Pozo profundo, que consiste en Reparación de motor de 25 Hp 3500 RPM, remplazo de chumaseras, flecha de rotos, bujes, sello, maniobras de extracción de columna de pozo y colocación de bomba, cabecera mpal. De Cerritos, S.L.P. | 22736
1 | Construcción de Drenaje Sanitario de las calles Eucaliptos y Naranjos, Col Los Pinos, Cerritos, S.L.P.
2 | Construcción de Drenaje Sanitario de las calles Canelo y Olmos, Col Aurora, Cerritos, S.L.P.
3 | Rehabilitación de Red de Agua potable de San Pedro de los Hdz. A Cerrito Blanco, Cerritos S.L.P.
4 | Rehabilitación de Red de Agua potable de San Pedro del Pozo de 5 de Mayo a pileta de la calle Rayón, Cabecera municipal de Cerritos S.L.P.
DESARROLLO URBANO |  | 7392225.73 | 7672955.53 |  |  |  | 7672955.53 | 1519448.06 | 1759737.77 | [9 empty] | 3279185.83 | 4393769.7 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Damián Carmona, entre Heraclio Mendoza y Manuel Acuña, Col Guadalupe, Cerritos, S.L.P. |  | 989189.34 |  |  |  | 989189.34 |  | 296756.8 | [9 empty] | 296756.8 | 692432.54
2 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cuauhtémoc, entre Bocanegra y Jesús Carranza, Barrio de Santa Crúz, Cerritos, S.L.P. |  | 2576030.23 |  |  |  | 2576030.23 | 772809.06 | 794329.56 | [9 empty] | 1567138.62 | 1008891.61
3 | Pavimentación de la calle Epifanio Castillo, continuación hasta Salvador Martínez, Barrio de Francia, Cerritos, S.L.P. |  | 1822131.51 |  |  |  | 1822131.51 | 546639 | [10 empty] | 546639 | 1275492.51
4 | Pavimentación de la calle Francisco Villa, entre calle Medina hasta Héroes Potosinos, Barrio de nuestro Padre Jesús, Cerritos, S.L.P. |  | 1274300.75 |  |  |  | 1274300.75 | 200000 | 668651.41 | [9 empty] | 868651.41 | 405649.34
POR PRESUPUESTAR |  |  | 1011303.7 |  |  |  | 1011303.7 | [12 empty] | 1011303.7
ELECTRIFICACION |  | 1872838.39 | 1872838.39 |  | 454636.59 | 454636.59 | 1872838.39 | 182461.79 | 84628.69 | [9 empty] | 267090.48 | 1605747.91 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Mirador, entre camino a San Diego y 5 de Mayo, Loc. De Derramaderos, Cerritos, S.L.P. |  | 700732.09 |  |  | 454636.59 | 1155368.68 | [12 empty] | 1155368.68 | [24 empty] | 1155368.68
2 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en camino a La Rinconada, entre La Rinconada y San José de Turrubiartes, Cerritos, S.L.P. |  | 19924.47 |  |  |  | 19924.47 | 19924.47 | [10 empty] | 19924.47 | CONCLUIDO
3 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Priv. De Hidalgo, Loc. San José de Turrubiartes, Cerritos, S.L.P. |  | 55038.83 |  |  |  | 55038.83 | 55038.83 | [10 empty] | 55038.83 | CONCLUIDO
4 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en Priv. La Mezquitada, entre camino a San José de Turrubiartes y Parque La Mezquitada, Cerritos, S.L.P. |  | 107498.49 |  |  |  | 107498.49 | 107498.49 | [10 empty] | 107498.49 | CONCLUIDO | [24 empty] | ¦
5 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Ocampo, en la localidad de El Saúz, entre orilla de la población y Díaz Mirón, municipio de Cerritos, S.L.P.
6 | Mejoramiento de la Linea de Red Eléctrica en calle Aldama, col. De Guadalupe, municipio de Cerritos, S.L.P. |  | 40674.21 |  |  |  | 40674.21 |  | 40674.21 | [9 empty] | 40674.21 | CONCLUIDO
7 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en la calle Mina, Loc. Rincon de Banda, por la Iglesia del lugar, Cerritos, S.L.P. |  | 17660.81 |  |  |  | 17660.81 | [12 empty] | 17660.81
8 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en calle Alvaro Obregón, col. Guadalupe, Cerritos, S.L.P. |  | 43954.48 |  |  |  | 43954.48 |  | 43954.48 | [9 empty] | 43954.48 | CONCLUIDO
9 | Ampliación de Línea de Red Eléctrica en calle Simón Bolívar, entre Hidalgo y calle sin nombre, loc. San José de Turrubiartes, Cerritos, S.L.P. |  | 61224.82 |  |  |  | 61224.82 | [12 empty] | 61224.82
POR PRESUPUESTAR |  |  | 826130.19 |  | 454636.59 |  | 371493.6 | [12 empty] | 371493.6
EDUCACION |  | 2477600.7 | [18 empty] | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | [21 empty] | 2019-5860 | 162009
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA |  | 471380.16 | 471380.16 |  |  |  | 471380.16 | 70000 | 35000 | [9 empty] | 105000 | 366380.16 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Compra de rollos de Alambre de Púas para la rehabilitación de espacios en cercos ganaderos de productores de la Cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P. | 121380.16 | 350000 |  |  |  | 350000 | [12 empty] | 350000 |  | 2019-5860 | 162009
2 | Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de Labor de San Diego, Cerritos, S.L.P. |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 70000 | [10 empty] | 70000 | CONCLUIDO
3 | Rehabilitación de bordos con horas máquina Bulldozer para captación de agua pluvial en la Localidad de Joya de Luna, Cerritos, S.L.P. |  | 35000 |  |  |  | 35000 |  | 35000 | [9 empty] | 35000 | CONCLUIDO
POR PRESUPUESTAR |  |  | 16380.16 |  |  |  | 16380.16 | [12 empty] | 16380.16
INFRAESTRUCTURA CARRETERA |  | 384797.56 | 400000 |  | 20000 | 20000 | 400000 | 12830.53 | 20000 | [9 empty] | 32830.53 | 367169.47 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
1 | Rehabilitación del camino a la comunidad de Montaña con bacheo superficial, material inerte triturado, incluye suministro y colocación de material, homogenización, tendido y compactado. | 384797.56 | [38 empty] | RICHI
2 | Rehabilitación del camino a la comunidad de Derramaderos con bacheo superficial, material inerte triturado, incluye suministro y colocación de material, homogenización, tendido y compactado. |  | 50000 |  |  | 20000 | 70000 | 12830.53 | 20000 | [9 empty] | 32830.53 | 37169.47
POR PRESUPUESTAR |  |  | 350000 |  | 20000 |  | 330000 | [12 empty] | 330000
VIVIENDA |  | 1940542.78 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | [12 empty] | 2000000 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
| CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 4X4 | 1420300.08 | 1400000 |  |  |  | 1400000 | [12 empty] | 1400000
1 | Construcción de35 cuartos dormitorio de 4x4 (16 m2) para 35 viviendas de bajos recursos en CABECERA MUNICIPAL | 1420300.08 | 1400000 |  |  |  | 1400000 | [12 empty] | 1400000 | [20 empty] | YADIRA
CONSTRUCCION DE SANITARIOS |  | 58983.29 | 100000 |  |  |  | 100000 | [12 empty] | 100000
1 | Construcción de 1 Sanitario para 1 vivienda de bajos recursos en DERRAMADEROS | 19661.1 | [38 empty] | YADIRA
2 | Construcción de 2 Sanitario para 2 vivienda de bajos recursos en ESTACION MONTAÑA | 39322.19
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES |  | 67547 | 100000 |  |  |  | 100000 | [12 empty] | 100000
1 | Construcción de 3 Piso Firme para 3 vivienda de bajos recursos de las localidad de ESTACION MONTAÑA | 18421.92 | [38 empty] | YADIRA
2 | Construcción de 3 Piso Firme para 3 viviendas de bajos recursos de CABECERA MPAL. | 18421.92
3 | Construcción de 1 Piso Firme para una vivienda de bajos recursos de las localidad de MEZQUITES CHICOS | 6140.6
4 | Construcción de 4 Piso Firme para 4 viviendas de bajos recursos de las localidad de OJO DE AGUA | 24562.56
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES |  | 393712.41 | 400000 |  |  |  | 400000 | [12 empty] | 400000
1 | Construcción de 38 Techos Firmes para 38 viviendas de bajos recursos en CABECERA MPAL. | 393712.41 | 400000 |  |  |  | 400000 | [12 empty] | 400000 | [20 empty] | YADIRA
FONDO EMERGENTE PARA CONTINGENCIAS |  |  | 1088722.35 |  |  |  | 1088722.35 | [12 empty] | 1088722.35 | AGEB DE LOCALIZACION | CLAVE DEL SISTEMA SIDESORE | CLAVE DEL SISTEMA MIDS | CLAVE DEL SISTEMA SFU | FECHA DEL FALLO | NUMERO DE CONTRATO | MODALIDAD DE EJECUCION | RUBRO DEL GASTO | BENEFICIARIOS | METAS | CANTIDAD DE METAS | AVANCE FISICO - FINANCIERO % | LOCALIDAD O COLONIA | CLASIFICACION DEL PROYECTO | CONTRATISTA O PROVEEDOR | RFC DEL CONTRATISTA | ANTICIPO | FECHA DE FIRMAS CONTRATO | INICIO | TERMINO | SUPERVISOR | DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTE | ENTREGA EXP A LA ASE | SIFODE
| TOTAL | 18922851.68 | 18718583 |  | 474636.59 | 474636.59 | 18718583 | 1790640.38 | 1907806.48 | [9 empty] | 3698406.86 | 15020176.14